ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ

- ЈУН 2010 – ЈУН 2011. ГОДИНЕ -

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

I - Успостављање механизама за координацију

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегија децентрализације у Републици Србији усвојена | Национални Савет за децентрализацију Републике Србије Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу | Консултативни процес | Национални Савет за децентрализацију Републике Србије се није састајао у периоду за који се извештава. Канцеларија Националног савета за децентрализацију води консултативни процес о могућим моделима децентрализације Србије. О овој теми се разговарало на скуповима у Нишу, Новом Саду, Крaгујевцу, Пријепољу, Параћину, Ваљеву, Зајечару и Врању. На иницијативу Канцеларије, израђене су релевантне анализе о процесу децентрализације у Србији, а у току је и истраживање јавног мњења. Сви ови материјали ће послужити за израду делова Стратегије децентрализације. | Након реконструкције Владе Републике Србије, неопходно је ускладити састав Националног савета за децентрализацију са новонасталом ситуацијом. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Националном савету за децентрализацију треба да се нађе на дневном реду седнице Владе до краја јула месеца 2011. Нови састав Савета, као и предвиђени начин рада, треба да обезбеде већу оперативност, како би се одговорило на захтеве из Акционог плана за спровођење реформе државне управе. Канцеларија Националног савета за децентрализацију је у међувремену преузела иницијативу за израду неопходних анализа и истраживања, како би се члановима Савета пружиле релевантне информације за доношење одлуке о политичким смерницама за израду Стратегије децентрализације. |
|  |  | Усвајање Стратегије |  |  |

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

II – Унапређење начина функционисања јединица локалне самоуправе

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлози за измене Закона о локалној самоуправи и Закона о финансирању локалне самоуправе утврђени | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Министарство финансија | Утврђивање Предлога закона о изменама и допунама закона о локалној самоуправи | Активност није реализована | Реализација активности планира се у 2012. години |
|  |  | Утврђивање Предлога закона о изменама и допунама закона о финансирању локалне самоуправе | Активност реализована | Народна Скупштина усвојила Предлог Закона о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр. 62/06 и 47/11) |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Институционални оквир за спровођење Стратегије реструктуирања јавно-комуналних предузећа успостављен Извештаји и анализе о спровођењу припремљени | Министарство економије и регионалног развоја у сарадњи са осталим ресорним министарствима и Сталном конференцијом градова и општина | Успостављање институционалног оквира за спровођење Стратегије | У завршној је фази припрема Предлога стратегије реструктуирања јавно-комуналних предузећа | У периоду од јула до октобра 2011. године, организоваће се јавна расправа, након које ће бити припремљен Предлог стратегије ради упућивања Влади на усвајање, по процедури предвиђеној пословником Владе |
|  |  | Праћење спровођења Стратегије | Активност није започета | Активност ће бити реализована након усвајања Стратегије реструктуирања јавно-комуналних предузећа |
|  |  | Припрема извештаја и анализа о спровођењу Стратегије | Активност није започета | Активност ће бити реализована након усвајања Стратегије реструктуирања јавно-комуналних предузећа |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Израђен и у одговарајућем броју јединица локалне самоуправе примењен општи стандардизовани модел организације | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Стална конференција градова и општина | Спровођење функционалних анализа у јединицама локалне самоуправе | Активност реализована | У оквиру пројекта „Програм подршке општинама ИПА 2007“- спроведена функционална анализа (ФА) у 15 градских и општинских управа; припремљен Извештај о општим налазима ФА и препорукама. |
|  |  | Развој општег стандардизованог модела организације јединица локалне самоуправе на основу спроведених функционалних анализа | Реализација наведене активности планирана за III и IV квартал 2011.године | Искуства из спроведених функционалних анализа у оквиру Пројекта, представљаће полазну основу у изради модела организације у градским и општинским управама |
|  |  | Подршка примени општег стандардизованог модела организације у одговарајућем броју јединица локалне самоуправе | Реализација наведене активности планирана за III и IV квартал 2011.године | У оквиру Пројекта планирана припрема одговарајућих инструмената за примену модела организације који ће бити стављени на располагање градским и општинским управама. |
|  |  | Спровођење анализе функције управљања људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији | Делимично реализована | У оквиру функционалне анализе спроведене у 15 градских и општинских управа у оквиру Пројекта између осталог, посебан акценат стављен на анализу стања у области управљања људским ресурсима. |
| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
|  |  | Унапређење функције управљања људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе | Реализација наведене активности планирана за III и IV квартал 2011.године |  |
| Процес стратешког планирања у јединицама локалне самоуправе се реализује ефикасно и ефективно | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Стална конференција градова и општина | Анализа постојеће ситуације у области стратешког планирања у јединицама локалне самоуправе | У периоду април/мај 2011. извршено је редовно (пето) мапирање стратешких/акционих планова. Мапирање презентовано на СЛОР експертској групи | У складу са планом активности , сваке године у другом кварталу године, ради се преко повереника СКГО-мапирање стратешких/акционих планова у општинама и градовима у Србији |
|  |  | Утврђивање стандарда за израду стратешких планова у јединицама локалне самоуправе | Активност реализована | У оквиру програма Exchange 2 утврђени стандарди, израђена стандардизована методологија која се користи за праћење и промовисање |
|  |  | Анализа усклађености стратешких планова у јединицама локалне самоуправе са утврђеним стандардима за израду стратешких планова | Активност у току | У складу са планом активности, предвиђено је да почетком новембра 2011. године буде урађена анализа квантитативних и квалитативних елемената стратешког планирања у локалним самоуправама у Србији |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подршка примени стандарда за израду стратешких планова у одговарајућем броју јединица локалне самоуправе | У току 2010 подржано је 5 општина и градова (Крушевац, Осечина, Владимирци, Инђија и Сурчин). У новембру 2010. године усвојена је стратегија у Крушевцу ( израда стратегије почела још у марту) и у Осечини у јуну 2011 године. Усвајање остале три стратегије очекује се до краја 2011. Такође, на бази јавног конкурса изабрано је 10 општина и градова (Суботица, Лозница, Тител, Ћићевац, Бор, Неготин, Љубовија, Горњи Милановац, Палилула и Медијана) на бази јавног позива и започет процес подршке у изради планова. | У складу са акционим планом, планирано је да се подржи 15 општина и градова у изради стратегија локалног одрживог развоја (СЛОР). Имајући у виду изборни процес на локалном нивоу који ће се десити у првој половини 2012. године, одлучено је да се са пружањем подршке локалним самоуправама започне у 2011.години |

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА И ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              I – Унапређење службеничког система и уређивање радноправног статуса запослених у јединицама локалне самоуправе

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлог закона о платама запослених у јединицама локалне самоуправе | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Министарство финансија | Израда Нацрта закона о платама запослених у јединицама локалне самоуправе | Активност није реализована | Након утврђивања статуса запослених кроз израду Нацрта закона о радним односима у јединицама локалне самоуправе, може се приступити активностима израде Нацрта закона о платама запослених у јединицама локалне самоуправе |
|  |  | Утврђивање Предлога закона о платама запослених у јединицама локалне самоуправе | Активност није реализована | Након утврђивања статуса запослених кроз израду Нацрта закона о радним односима у јединицама локалне самоуправе, може се приступити активностима израде Нацрта закона о платама запослених у јединицама локалне самоуправе |

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА И ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА

II – Континуирано стручно усавршавање државних службеника и запослених у јединицама локалне самоуправе

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегија обуке запослених у јединицама локалне самоуправе са Акционим планом за њено спровођење усвојена. | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Стална конференција градова и општина | Образовање радне групе за израду нацрта Стратегије | Активност реализована | Радна група образована Решењем број:119-119-00-29/2011-12 од 11. априла 2011. године се периодично састаје |
|  |  | Ажурирање већ припремљених анализа потребних за припрему нацрта Стратегије. | Активност у току | Консултанти ангажовани у оквиру пројекта „Програм подршке општинама ИПА 2007“ отклањају примедбе Радне групе |
|  |  | Организовање и спровођење консултативног процеса кроз организовање радионица и састанака са представницима заинтересованих страна | Активност није започета | Планирано за 3. и 4. квартал 2011. године- у оквиру Пројекта |
|  |  | Израда нацрта Стратегије | Активност није започета | Активност ће бити реализована након спроведених претходних фаза Пројекта |
|  |  | Усвајање Стратегије | Активност није започета | Активност ће бити реализована након спроведених претходних фаза |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере и активности предвиђене Стратегијом обуке запослених у јединицама локалне самоуправе се спроводе планираном динамиком. | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Стална конференција градова и општина | Успостављање институционалног оквира предвиђеног Стратегијом обуке запослених у јединицама локалне самоуправе | Активност није започета | Активност ће бити реализована након усвајања Стратегије обуке запослених у јединицама локалне самоуправе |
|  |  | Спровођење анализе потреба за обуком запослених у јединицама локалне самоуправе | Активност није започета | Активност ће бити реализована након усвајања Стратегије обуке запослених у јединицама локалне самоуправе |
|  |  | Припрема и спровођење програма обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе | Активност није започета | Активност ће бити реализована након усвајања Стратегије обуке запослених у јединицама локалне самоуправе |
|  |  | Ревизија Акционог плана Стратегије обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе у складу са средњорочним приоритетима | Активност није започета | Активност ће бити реализована након усвајања Стратегије обуке запослених у јединицама локалне самоуправе |

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

III – Унапређење рада органа државне управе

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлог уредбе о канцеларијском пословању утврђен | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу | Анализа постојећих прописа и досадашње праксе у овој области | У потпуности реализована | Извршена анализа постојећих прописа и досадашње праксе у овој области |
|  |  | Образовање радне групе | У потпуности реализована | Радна група образована Решењем број 130-119-00-00056/2009-02 од 29. априла 2009. године |
|  |  | Утврђивање Предлога уредбе о канцеларијском пословању | У потпуности реализована | Утврђен Предлог уредбе о електронском канцеларијском пословању |
|  |  | Усвајање Уредбе о електронском канцеларијском пословању | У потпуности реализована | Уредба о електронском канцеларијском пословању донета и објављена („Службени гласник РС“, број 40/2010) од 3. јуна 2010. године |

КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

II – Унапређење процеса стратешког и оперативног планирања

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Успостављен функционалан систем оперативног планирања рада органа државне управе, праћења резултата и извештавања о раду органа државне управе и једнообразно примењен од стране свих органа државне управе. Овим се омогућава јасно повезивање стра-тешких приори-тета Владе са оператив-ним и финансијским плановима органа државне управе и предвиђеним мерама јавних политика | Генерални секретаријат Владе Министарство финансија Канцеларија за европске интеграције | Формирање Сектора за планирање, надзор и координацију политика у Генералном секретаријату Владе | Формиран сектор | Сектор за планирање, надзор и координацију политика у Генералном секретаријaту је основан фебруара 2009. године (раније- од 2005. године- Сектор за послове надзора координације и послове међународне сарадње). Неке од нових функција/надлежности Сектора посебно важних за реформу државне управе су: пружање стручне помоћи при припреми годишњих оперативних планова и стратешких докумената министарстава и посебних организација; развијање стандарда и методологија за спровођење процеса стратешког планирања Владе и за спровођење процеса оперативног планирања и његовог повезивања са процесом припреме буџета; |
| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
|  |  |  |  | праћење реализације плана рада Владе; праћење и извештавање о реализацији општих и специфичних циљева садржаних у годишњим оперативним плановима министарстава и посебних организација који се припремају упоредо са израдом годишњег буџета; учествовање у праћењу реализације стратешких докумената; припрему методологије, анализа и препорука за годишњи процес дефинисања стратешких приоритета. |
|  |  | Даљи развој послова планирања у органима државне управе који ће обухватити примену методологије оријентисане на циљеве и резултате и доношење правних аката у области планирања. | У току | Методологија средњорочног планирања је у потпуности у употреби у органима државне управе (који достављају своје прилоге за израду Плана рада Владе). Органи су у обавези (дефинисаној Пословником Владе) да у софтверску апликацију Генералног секретаријата уносе своје средњорочне планове из којих се генерише Годишњи План |
| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
|  |  |  |  | рада Владе. Софтверска апликација за достављање прилога за израду Плана рада Владе је израђена у септембру 2010. године и први унос планова је извршен током септембра и октобра 2010. године и то уносом прилога за израду Ревидираног Плана рада Владе за 2010. годину. Почетком 2011. године Генерални секретаријат и Министарство финансија успоставили су сарадњу у поступку прикупљања информација за дефинисање приоритетних области финансирања, на основу којих би се даље израђивали планови органа, односно предлози финансијских планова. Параметри који су укључени у захтеве према буџетским корисницима донекле су били усклађени са захтевима које Генерални секретаријат има према органима који достављају своје прилоге за План рада Владе. |
| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
|  |  |  |  | Такође, током маја и јуна одржана су 3 модула тренинга у оквиру Обуке тренера за стратешко планирање за чије је спровођење задужен Генерални секретаријат, а у сарадњи са Француском школом за државну управу (ЕNA) и Службом за управљање кадровима. Цео процес обуке тренера би требало да буде завршен до октобра 2011. године. Планирано је да сви запослени у органима државне управе, чији се опис радног места састоји од послова планирања и праћења, похађају ове обуке. До краја 2011. године би требало да су одржане све ове обуке и да се од 2012. године почне са израдом стратешких планова органа државне управе. |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Даљи развој система праћења учинка и извештавања за све органе државне управе | У току | Систем за праћење и извештавање о раду Владе је развијен. Подразумева кораке при изради Извештаја о раду Владе и праћење и извештавање о вишегодишњим пројектима и програмима које органи достављају кроз софтверску апликацију. У току је процена потреба за праћењем на нивоу органа државне управе. Ово се превасходно односи на друге актере у процесу планирања и праћења као и њихове захтеве у погледу праћења, како би се направио интегрисан систем који ће свима бити од користи и на тај начин ће се избећи стварање паралелних структура. Након прикупљања података ће уследити израда обједињене методологије за праћење и извештавање која ће садржати све кораке у процесу праћења и извештавања и улоге органа у |
| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
|  |  |  |  | овом процесу, на свим нивоима праћења и извештавања у оквиру државне управе. Најважније активности у овој фази су израда методологије стратешког планирања и планирања и израде јавних политика које ће, заједно са процесом финансијског планирања омогућити основ за израду планова којима се предвиђа спровођење стратешких приоритета Владе и праћење њиховог остварења. |
|  |  | Развој информационог система за прикупљање информација у вези праћења реализације Програма рада Владе | У току | Како је методологија за праћење и извештавање на нивоу Плана рада Владе израђена, сада ју је потребно увезати са софтверском апликацијом. Овај процес је тренутно у току и можемо очекивати да ће се израда Извештаја о раду Владе за 2011. годину генерисати из софтверске апликације у коју ће органи државне управе уносити податке о статусу реализације својих планова. |

КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ

I – Унапређење контролних механизама рада органа државне управе

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Унапређена ефикасност рада управне инспекције | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу | Припрема Предлога закона о инспекцијском надзору | Активност одложена | Одложено за 2012. годину након доношења Закона о општем управном поступку |
|  |  | Припрема Предлога закона о управној инспекцији | Утврђен Предлог закона | У скупштинској процедури |
|  |  | Унапређење процеса и организације рада управне инспекције | По доношењу Закона о управној инспекцији |  |

КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ

II – Јачање капацитета државних органа

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ојачани капацитети Канцеларије заштитника грађана | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у сарадњи са Канцеларијом заштитника грађана | Организовање и спровођење обука за запослене у Канцеларији Заштитника грађана | Реализоване су активности везане за: обуку запослених у поступању по притужбама, развој информационих технологија, израду јавних кампања подизања свести о раду Заштитника и израду промо материјала, обуку запослених у локалним канцеларијама ЗГ на југу Србије, сарадњу са локалним и покрајинским омбудсманима, - израду годишњег извештаја | Све ове активности су реализоване у оквиру Твининг пројекта „ Подршка јачању институције Заштитника грађана 2009-2011“ |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Развој информационо комуникационе инфраструктуре у Канцеларији Заштитника грађана | Делимично реализовано. | Реализоване су активности обуке запослених у области информационих и комуникационих делатности (интернет портал и израда кампања подизања јавне свести о раду Заштитника грађана) мада је делимично реализован тендер о набавци добара за канцеларију Заштитника грађана у оквиру Твининг пројкета. Тендер се састојао из четири лота (области): хардвер, софтвер, аутомобили и конференцијска опрема. Једино тендер за софтвер није прошао, тј.мора бити поновљен. |
|  |  | Унапређење организационе структуре Канцеларије заштитника грађана у складу са најбољом европском праксом | У току | Извештај о унапређењу организационе структуре је састављен у оквиру Твининг пројекта на основу чега је започет процес писања нове систематизације Заштитника грађана. |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Информисање шире и стручне јавности о улози и значају институције Заштитника грађана | Реализовано | У оквиру Твининг пројекта организовани су округли столови за свако тематско одељење Заштитника грађана у циљу упознавања стручне јавности о раду и улози Заштитника грађана. Написан је Кодекс добре управе који је предат Парламенту на усвајање. |
| Ојачани капацитети Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у сарадњи са Службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Развој механизама за обезбеђивање извршењa мера Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности кроз припрему одговарајућих прописа | Активност у току | Примена и развој механизама за обезбеђење извршења решења Повереника није само у надлежности Повереника. Повереник има надлежност да изриче новчане казне органу власти у случају неизвршења решења, међутим постоје случајеви када и након наплате казне решења остану неизвршена. Ово питање је у надлежности Владе, у смислу обезбеђења извршења решења у складу са чл. 28. ст. 4 и у надлежности |
| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
|  |  |  | . | Министарства за људска и мањинска права државну управу и локалну самоуправу, у смислу надзора над спровођењем закона и покретања прекршајних поступака у случају повреде. |
|  |  | Обука запослених у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Обука запослених у служби Повереника одвија се континурано, кроз разне видове обуке, усавршавања као и размене искустава са колегама из иностранства. Тако, запослени у Служби Повереника су били у службеној посети Поверенику за информације Републике Словеније, а такође су у посету примили представнике Повереника за информације Републике Словеније. | Питање стручног усавршавања лица запослених у Служби Повереника повезано је са питањем укупног броја запослених, преоптерећености редовним пословима и роковима, а овај проблем је последица нерешавања питања адекватног простора за рад Повереника. |
| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
|  |  |  | Обука је неопходна за представнике свих органа јавних власти из обе области права у надлежности Повереника. Тако, Повереник је организовао више десетина обука за лица запослена у другим државним органима у погледу спровођења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, и посебно обуке за израду информатора о раду. |  |
|  |  | Информисање шире и стручне јавности о улози и раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Континуирана активност | Повереник је 28. септембра 2010. обележио Међународни дан права јавности да зна и том приликом представио нови Приручних за примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, као и |
| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
|  |  |  |  | ново Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа и коментар Упутства. Повереник је организовао и учествовао у великом броју семинара, конференција и другим скуповима чије су теме биле директно или индиректно у вези са правом на слободан приступ информацијама или правом на заштиту података о личности. Повереник је учествовао и у радио и телевизијским емисијама, и био саговорник у штампаним и другим медијима у вези са темама из надлежности Повереника |
| Управни суд образован | Министарство правде | Обезбеђивање услова за функционисање Управног суда | Активност у потпуности реализована | Управни суд функционише у складу са одредбама одговарајућих закона |

Е-УПРАВА – МОДЕРНИЗАЦИЈА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

II –Подизање квалитета података – успостављање система националних регистара

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Успостављен централни систем | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу | Успостављање централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига | Активност је у току | У току је реализација Фазе 3 овог пројекта која подразумева имплементацију модула за рад и унос података кроз централни систем, умрежавање преосталих месних канцеларија на централни систем, успостављена је мрежа и извршена обука за све центре градских и општинских управа за издавање извода. У току је прилагођавање и преузимање података за преостале градове и општине. |
| Израђен катастар непокретности у Републици Србији | Републички геодетски завод | Израда катастра непокретности | У периоду јун 2010 – јун 2011. године катастар непокретности је формиран у 144 катастарске општине. До 30.06.2011. катастар непокретности основан је за укупно 4230 катастарских општина, односно 94%. | Планирано је да се радови на оснивању катастра непокретности заврше до краја 2011. године, када се завршава и пројекат «Израда катастра непокретности и упис права у Србији», који се финансира средствима из кредита Светске банке. |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Успостављена национална инфраструктура геопросторних података (НИГП) | Републички геодетски завод | Образовање тела НИГП – Савет и радне групе | У току је поступак формирања радних група. | Савет НИГП-а је образован 25.01.2010. године. У фебруару 2011. године Савет је донео одлука о формирању радних група и упућени су захтеви субјектима НИГП-а да доставе предлоге за чланове радних група. Планирано је именовање чланова радних група у јулу месецу 2011. године. |

Е-УПРАВА – МОДЕРНИЗАЦИЈА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

III – Електронска размена података

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рад у централној писарници унапређен | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу | Унапређење рада и осавремењивања централне писарнице органа државне управе | Реализација је у току | Израда је део активности ИПА пројекта „Подршка реформи државне управе“ коју Министарство културе, информисања и информационог друштва реализује у партнерству са Министарством за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу |
| Донетo Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе | Министарство културе, информисања и информационог друштва Генерални секретаријат Владе Управа за заједничке послове републичких органа | Израда новог Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе | Активност је реализована. | Упутство о електронском пословању је донето 30. децембра 2010. године („Службени гласник РС“, бр. 102/10) |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национални оквир интероперабилно-сти у е-управи припремљен | Министарство културе, информисања и информационог друштва Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Министарство унутрашњих послова | Анализа стања и досадашње праксе електронске размене података у државној управи | Израда је у току | Израда је део активности ИПА пројекта „Подршка реформи државне управе“ коју Министарство културе, информисања и информационог друштва реализује у партнерству са Министарством за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу |

Е-УПРАВА – МОДЕРНИЗАЦИЈА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

IV – Информационо-комуникациона инфраструктура

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Успостављен резервни интернет чвор и изграђена магистрална мрежа државних органа | Министарство културе, информисања и информационог друштва Управа за заједничке послове републичких органа | Успостављање резервног интернет чвора државних органа | Опремање сервер сале у Палати Србија је у току |  |
| Успостављена резервна локација за рачунарски центар државних органа |  | Успостављање резервне локације за рачунарски центар државних органа | Реализација је у току | Израда је део активности ИПА пројекта „Подршка реформи државне управе“ коју Министарство културе, информисања и информационог друштва реализује у партнерству са Министарством за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу |

Е-УПРАВА – МОДЕРНИЗАЦИЈА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

V- Развој (подизање нивоа софистицираности) сервиса е-управе

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процес регистрације привредних субјеката аутоматизован Процес регистрације промене статуса или података о привредним субјектима аутоматизован | Агенција за привредне регистре | Повезивање институција у циљу аутоматизације процеса регистрације привредних субјеката | Сви процеси регистрације у Агенцији аутоматизовани | Унапређен пословни и целокупни амбијент за обављање делатности кроз поједностављење свих процедура и скраћење времена за њихову реализацију Усвајањем јединственог Закона о регистрацији у Агенцији за привредне регистре у значајној мери ће се унапредити аутоматизација процеса регистрације у свим регистрима Агенције |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Успостављен централни регистар обвезника доприноса за социјално осигурање | Пореска управа Министарство рада и социјалне политике Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републички завод за здравствено осигурање Национална служба за запошљавање | Успостављање централног регистра обвезника доприноса за социјално осигурање | У току Донет је Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања. Након тога је основан Одлуком Владе. Конституисани су органи управљања и донет је Програм рада Централног регистра. | У току је реализација пројекта ПАРИП, финансираног од стране Светске банке, којим је предвиђено успостављање Централног регистра обвезника доприноса за социјално осигурање и успостављање софтверских решења за аналитичко извештавање о плаћеним доприносима и порезу на доходак грађана. Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања донет је 5. маја 2010. године (''Службени гласник РС'', број 30/10) Влада је донела одлуку о оснивању Централног регистра (''Службени гласник РС'', број 47/10), која је ступила на снагу 21. јула 2010. године. Централни регистар је уписан у судски регистар 24. августа 2010. године. |

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Влада је именовала Директора и образовала Управни одбор Централног регистра 9. септембра 2010. године (''Службени гласник РС'', број 67/10) Управни одбор је донео Статут, Пословник о раду и Правилник о раду, а решење о давању сагласности на Статут је објављено у ''Службеном гласнику РС'', број 89/10. Влада је дала сагласност на Програм рада 7. априла 2011. године (''Службени гласник РС'', број 25/11) |
| Имплементирано софтверско решење за аналитичко извештавање о плаћеним доприносима и порезу на доходак грађана |  | Имплементација софтверског решења за аналитичко извештавање о плаћеним доприносима и порезу на доходак грађана | У току је процес набавке одговарајућег софтвера |  |
| Успостављен систем за аутоматизацију јавних набавки | Министарство културе, информисања и информ. друштва | Имплементација Портала за електронске јавне набавке | Активност није реализована |  |

СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И ПРОМОЦИЈА РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

I - Спровођење Акциног плана реформе државне управе

| Резултат | Носиоци активности | Активности планиране за извештајни период | Статус реализације планираних активности | Образложење статуса реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Припремљен ревидирани Акциони план за спровођење реформе државне управе за период 2011–2014. | Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу | Анализа постигнутих резултата и спроведених активности утврђених Акционим планом за период 2009-2012 | Континуирана активност | Израђен други годишњи Извештај о реализацији Акционог плана за спровођење државне управе за период јун 2010 – јун 2011. године |
|  |  | Анализа искустава и примера добре праксе у другим државама | Активност није реализована | У оквиру ИПА Пројекта: „Подршка реформи државне управе” сагледаће се искуства и примери добре праксе у другим државама кроз припрему Анализе за ревизију стратегије реформе државне управе у Републици Србији у складу са документом Европске комисије ʺpar checklistʺ.Активност је планирана у другој половини 2011.године. |
|  |  | Израда ревидираног Акционог плана за спровођење реформе државне управе за период 2011–2014. | Реализација наведене активности се очекује до краја 2011. године | Реализација пројекта „Подршка реформи државне управе” започела у јуну 2011.године у оквиру којег је предвиђена активност ревидирања Акционог плана. |